## DATOS
MINUTOS
|  | diagrama de Gantt | [6 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | HORAS
|  | PROYECTO | Construcción de museo | [6 empty] | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | DIAS
|  | UNIDAD DE TIEMPO |  |  | DIAS | [5 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | SEMANAS
|  | FECHA DE INICIO |  |  | 2008-01-19 | [6 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | MESES
[13 empty] | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
ACTIVIDAD | NOMBRE | DURACIÓN | ACTIVIDAD PRECEDENTE | INICIO | FINALIZACIÓN | INSTRUCCIONES | [7 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
A | planos | 30 |  | 2008-01-19 | 2008-02-17 | INTRODUCIR POR ORDEN: | [8 empty] | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
B | licencia | 20 | A | 2008-02-18 | 2008-03-08 | 1 - FECHA DE INICIO | [9 empty] | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
C | financ. | 15 | A | 2008-02-18 | 2008-03-03 | 2 - ACTIVIDADES POR ORDEN CRONOLÓGICO DE INICIO | [10 empty] | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
D | estructura | 40 | B | 2008-03-09 | 2008-04-17 | [12 empty] | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J
E | cubierta | 20 | D | 2008-04-18 | 2008-05-07 | 3 - DURACIÓN EN DIAS | [12 empty] | K | K | K | K | K | K | K | K | K
F | exteriores | 30 | D | 2008-04-18 | 2008-05-17 | 4 - INDICAR LA ACTIVIDAD PRECEDENTE | [13 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L
G | interiores | 40 | F | 2008-05-18 | 2008-06-26 | 5 - MODIFICAR EL GRÁFICO: |  | (VER AYUDA) | [12 empty] | M | M | M | M | M | M | M
H | limpieza | 10 | G | 2008-06-27 | 2008-07-06 | Formato de ejes/Escala de valores ejes (Y) | [15 empty] | N | N | N | N | N | N
I | muebles | 20 | H | 2008-07-07 | 2008-07-26 | MÍNIMO | 39466 | [15 empty] | O | O | O | O | O
J | publicidad | 40 | B | 2008-03-09 | 2008-04-17 | MÁXIMO | 39655 | [16 empty] | P | P | P | P
K | inaugurac | 5 | H | 2008-07-07 | 2008-07-11 | [19 empty] | Q | Q | Q
L | apertura | 5 | K | 2008-07-12 | 2008-07-16 | [20 empty] | R | R
M | [26 empty] | S
N
O
P
Q
R
S
T
economia-excel.blogspot.com
Formulas:
INICIO = IF([diagrama de Gantt]>0,IF([Construcción de museo]<>"",LOOKUP([Construcción de museo],B8:B27,G8:G27)+1,G5),"")
DIAS = IF([diagrama de Gantt]>0,[INICIO]+[diagrama de Gantt]-1,"")
€

## AYUDA PARA MODIFICAR GRAFICO
PARA CONFECCIONAR EL GRÁFICO SE RECOMIENDA:
1.- Pulsar el botón derecho del ratón sobre las fechas del eje para mostrar las opciones que figuran en el gráfico (copias de pantalla Excel 2003).
2.- Seleccionar formato de ejes.
3.- Cambiar los valores mínimo y máximo según indique la hoja.
4.- Se pueden cambiar otros valores, como unidad mayor para fijar el intervalo de las fechas y unidad menor para el tamaño de las cuadrículas. Se recomienda que la unidad mayor sea múltiplo exacto de la unidad menor.